## Excel_25670229
แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 65) | [7 empty] | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 66) | [7 empty] | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66) | [7 empty] | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 66)
|  | [1]+[2]+[3]+[4] |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | รวม |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | รวม |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | รวม |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | รวม
|  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
6.1 หมอดินอาสา
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา
2) การปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกหมอดินอาสาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์หมอดินอาสา | ครั้ง | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -
| ราย | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 102 | - | - | 62 | 102 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | -
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น | ครั้ง | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
| ราย | 630 | 630 | - | - | - | - | 135 | 135 | 135 | 135 | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - | 165 | 330 | 165 | 330 | - | - | 165 | - | - | - | 165 | -
4) ส่งเสริมกิจกรรมวันหมอดินอาสา | ครั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 100 | - | 100 | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | -
2) ดูแลรักษาศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน ปี 2565 | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ | ราย | 6900 | 6900 | - | - | - | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2070 | 2070 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2070 | 2070 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2070 | 2070
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ขวด | 13800 | 13800 | - | - | - | - | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 | 6900 | - | - | 6900 | 6900 | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
8.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
8.1.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว
1) ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) | ตัน | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว | ไร่ | 1400 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1400 | 400 | 1400 | 500 | - | 500 | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
8.2.1 ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) | ตัน | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด | ไร่ | 900 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 900 | 450 | 900 | 450 | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
>> อำนวยการและบริหารจัดการ << (กรมฯ อนุมัติฯ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณดำเนินงาน)
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป | ร้อยละ | 100 | 100 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก | กล้า | 1420000 | 1420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 920000 | 420000 | - | 1420000 | 1420000 | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ปลูก | กล้า | 1420000 | 1420000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 420000 | 420000 | 1420000 | 1420000
| ไร่ | 3550 | 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1050 | 1050 | 3550 | 3550
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม | กล้า | 728000 | 728000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 228000 | 228000 | 728000 | 728000 | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริม | กล้า | 728000 | 728000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 228000 | 228000 | 728000 | 728000
| ไร่ | 1820 | 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 625 | 625 | 625 | 570 | 570 | 1820 | 1820
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน | ไร่ | 575 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 250 | - | - | 575 | 575 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ค่าควบคุมงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน | ไร่ | 575 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 575 | 575 | 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร
9.3.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
1) การจัดระบบอนุร้กษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร | ไร่ | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ค่าควบคุม | ไร่ | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
11.1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด) | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1
11.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด. | ตัน | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1.5 | - | - | 3 | 1.5 | 3 | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 | -
11.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 5600 | 5600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 2800 | - | - | 2800 | 2800 | - | - | 1400 | - | - | 1400 | 1400 | 1400 | - | 1400 | 1400 | - | - | - | 1400 | 1400
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
12.1 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
12.1.1 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) | ไร่ | 15548 | 15548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6865 | 15548 | 6865 | 15548 | - | - | 3808 | - | 4875 | - | 8683 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 1056 | 1056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 1056 | 482 | 1056 | - | - | 259 | - | 315 | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 | 42 | 84 | - | - | 21 | - | 21 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- จัดหาจากเกษตรกร
--- ปอเทือง | ตัน | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน | ไร่ | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 500 | 500 | 500 | 1065 | 600 | 535 | 500 | - | - | - | 1100 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | -
12.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
12.5.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ | โรงเรียน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1
12.5.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 50-65) | โรงเรียน | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2
12.6 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1
12.6.1 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) 1) วิเคราะห์น้ำหมักและปุ๋ยหมัก (สพข.) | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
13.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
13.1.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 | ไร่ | 159.3 | 159.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.3 | 159.3 | 159.3 | 159.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 3 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
** อำนวยการและบริหารจัดการ
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร | อัตรา | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6
14.4 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด) (โดโลไมท์) | ตัน | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | -
14.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) | ไร่ | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | -
14.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด. | ตัน | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7
14.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | -
14.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช | ตัวอย่าง | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3
14.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน | ครั้ง | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2
กรมการข้าว
14.1 ไถกลบตอซัง | แปลง | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2
14.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 1100 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | 1100 | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1100
14.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช | ตัวอย่าง | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8
14.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน | ครั้ง | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4
โครงการ 4 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map
>> อำนวยการและบริหารจัดการ << (กรมฯ อนุมัติฯ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร มาใช้จ่ายเป็นประเภทงบประมาณดำเนินงาน)
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป | ร้อยละ | 100 | 100 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25
15.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน
15.1.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map | ไร่ | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1.2 ค่าควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map | ไร่ | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | - | - | - | - | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map
15.2.1 ค่าวัสดุปูนเพื่อการเกษตรปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์) (ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด) | ไร่ | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.2 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน) | ไร่ | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.3 ผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด. | ตัน | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.4 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 850 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 850 | - | - | 850 | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.5 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | ตัน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.6 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) | ตัน | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
16.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน | ราย | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 8 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล
กิจกรรมหลักที่ 19 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล
19.1 ปรับปรุง และขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อรองรับเกษตร 4.0
1) วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) | ตำบล | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9
2) จัดทำรูปเล่มโครงการบริหารจ้ดการทรัพยากรดินระดับตำบล | ตำบล | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15
กิจกรรมหลักที่ 20 ความร่วมมือพัฒนาตำบล (SMART TAMBON)
20.1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่ Smart Tambon (สพด.)
1) การปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน | ตำบล | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1
2) การฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน | ตำบล | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1
โครงการ 11 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 23 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
23.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. | บ่อ | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 16 | 27 | 26 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.2 ค่าควบคุมงานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. | บ่อ | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23.4 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ไร่ | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 32 | 54 | 52 | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ 14 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)
2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1) โรงเรียนใหม่ | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1
2) โรงเรียนต่อยอด | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)
แผนงาน 8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ 18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 30 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
30.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน
30.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก. | ศูนย์ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
30.1.1.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | ฐาน | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
30.1.1.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | ฐาน | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
30.1.2 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | ศูนย์ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
30.1.2.1 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) | ครั้ง | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5
30.1.2.2 บริการตรวจวิเคราะห์ดิน | ราย | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50
30.1.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมศูนย์
30.1.3.1 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | ราย | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250
30.1.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) | ครั้ง | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5
30.1.3.3 แนะนำ AI Chatbot กรมพัฒนาที่่ดิน "คุยกับน้องดินดี" ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ | ครั้ง | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5
5. งบจัดสรรเพิ่มเติม
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (เพิ่มเติม)
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (เพิ่มเติม)
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม)
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก (เพิ่มเติม) | กล้า | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | - | - | - | - | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ปลูก (เพิ่มเติม) | กล้า | 200000 | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
| ไร่ | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม)
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เพิ่มเติม) | กล้า | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริม (เพิ่มเติม) | กล้า | 300000 | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
| ไร่ | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 750
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map (เพิ่มเติม)
15.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map (เพิ่มเติม)
15.2.2 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน) (เพิ่มเติม) | ไร่ | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200
15.2.3 ผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด. (เพิ่มเติม) | ตัน | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3
15.2.4 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ (เพิ่มเติม) | ลิตร | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | 400
15.2.5 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (เพิ่มเติม) | ตัน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1