## Excel_25670501
ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน
แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00:30 น.)
ส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น (0501)
ยุทธศาสตร์/กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66) | [7 empty] | ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67) | [7 empty] | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67) | [7 empty] | ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)
|  | [1]+[2]+[3]+[4] |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | รวม |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | รวม |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | รวม |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | รวม
|  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
x2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
6.1 หมอดินอาสา
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก | ราย | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) อบรมในวันหมอดินอาสา | ราย | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น | ราย | 836 | 836 | - | - | - | - | 390 | 390 | 390 | 390 | 200 | 155 | 246 | - | - | 291 | 446 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ร้อยละ | 100 | 100 | - | - | 40 | 40 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ | ราย | 5500 | 5500 | - | - | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 3300 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ขวด | 11000 | 11000 | - | - | 2000 | 2000 | 2400 | 6800 | 4400 | 8800 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2600 | 200 | 6600 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
** อำนวยการและบริหารจัดการ
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป | ร้อยละ | 100 | 85 | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
8.2.1 ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) | ตัน | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด | ไร่ | 800 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | - | - | - | 800 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | -
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง | ตัน | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง | ไร่ | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 9 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก | กล้า | 1300000 | 1300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600000 | 600000 | 700000 | 700000 | 1300000 | 1300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ปลูก | กล้า | 1300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300000 | - | 300000 | - | 400000 | - | 600000 | - | - | - | 1000000 | -
| ไร่ | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 750 | - | 1000 | - | 1500 | - | - | - | 2500 | -
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม | กล้า | 1020000 | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 520000 | 520000 | 1020000 | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริม | กล้า | 1020000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | 200000 | - | 400000 | - | 420000 | - | - | - | 820000 | -
| ไร่ | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 | - | 1000 | - | 1050 | - | - | - | 2050 | -
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน | ไร่ | 670 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 350 | - | - | - | 670 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | -
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางการเกษตร
9.3.1 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
1) การจัดระบบอนุร้กษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร | ไร่ | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
11.1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด) | แห่ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.2 ธนาคารปุ๋ยหมัก พด. | ตัน | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.3 ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 3250 | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3250 | - | 3250 | - | - | 3250 | - | - | - | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- จัดหาจากเกษตรกร
--- ปอเทือง | ตัน | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน | ไร่ | 2600 | 2600 | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด. | ตัน | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.4 ไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและแร่ธาตุในดิน | ไร่ | 500 | 500 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
12.5.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่ | โรงเรียน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.5.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 50-66) | โรงเรียน | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | -
12.6 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste) | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
x3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้างมูลค่า)
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
13.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
13.1.1 การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 | ไร่ | 181.8 | 181.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.8 | 181.8 | 181.8 | 181.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
13.2.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2
13.2.1.1 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ปีแรก | ไร่ | 330.1 | 330.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.1 | - | 330.1 | 330.1 | - | - | - | - | - | 330.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13.2.1.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 (ซ้ำปีที่ 2-4) | ไร่ | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | - | - | - | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
13.2.2 กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 | ไร่ | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | 93 | 93 | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ราย | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| กลุ่ม | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | ตัน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 3 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
14.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | ตัน | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 41 | 21 | - | - | - | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | -
14.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด | ไร่ | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | 4200 | - | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.7 ส่งเสริมการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 162000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | - | 82000 | - | 162000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.8 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช | ตัวอย่าง | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | 162 | - | 312 | - | - | - | 150 | - | 162 | - | 312 | -
14.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน | ครั้ง | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 78 | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 4 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map
** อำนวยการและบริหารจัดการ
(1) อำนวยการบริหารทั่วไป | ร้อยละ | 100 | 85 | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | -
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร | อัตรา | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน
15.1.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map | ไร่ | 1250 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 500 | - | - | - | 950 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map
15.2.1 ค่าวัสดุปูนเพื่อการเกษตรปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท์) | ไร่ | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.2 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด | ตัน | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน | ไร่ | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.3 ผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด. | ตัน | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.4 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ลิตร | 8000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 8000 | - | - | - | - | 8000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | -
15.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) | ตัน | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
16.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน | ราย | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 99 | 49 | - | - | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
โครงการ 11 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 23 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
23.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. | บ่อ | 1383 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 20 | 383 | 20 | 500 | 603 | 500 | - | - | - | 1000 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | -
23.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | ไร่ | 2766 | 1246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 | 40 | 766 | 40 | 1000 | 1206 | 1000 | - | - | - | 2000 | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ 14 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26.3.1 การเรียนรู้ทรัพยากร (บำรุงแปลงปลูก)
1) กิจกรรมปกปักทรัพยากร | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)
2) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1) โรงเรียนใหม่ | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2) โรงเรียนต่อยอด | แห่ง | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนงาน 5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการ 15 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
27.3 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบ (ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม) | แห่ง | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ไร่ | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -